## Backlog Videojuegos
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Historia Videojuego | Terminado | 1 | 1 | Alta | Cesar Ruiz / Cristian Hernández | Definición principal de lo que se tratará el videojuego
2 | Búsqueda Assets | Terminado | 3 | 1 | Alta | Cesar Ruiz / Cristian Hernández | Búsqueda de assets a utilizar para los personajes del videojuego
3 | Búsqueda Sprites | Terminado | 3 | 1 | Alta | Cesar Ruiz / Cristian Hernández | Búsqueda de sprites a utilizar para los personajes del videojuego
4 | Creación Guion | Terminado | 2 | 1 | Alta | Cesar Ruiz / Cristian Hernández | Escritura del guión del videojuego, cada personaje y cada escena del videojuego
5 | Creación Storyboard | Terminado | 5 | 1 | Alta | Cesar Ruiz / Cristian Hernández | Escribir y dibujar un storyboard con el guión y los personajes que estarán dentro del videojuego
6 | Diseño de Niveles | En progreso | 20 | 2 | Alta | Cesar Ruiz / Cristian Hernández | Desarrollar 5 niveles para el videojuego
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## Backlog DMI
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Diseño de la APP | Pendiente | 2 | 1 | Alta | Miguel Aquino / John Bruno | N/A
2 | Uso de Xamarin | Pendiente | 10 | 1 | Alta | Miguel Aquino / John Bruno | N/A
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## Backlog PWA
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Barra de navegación responsive | Terminado | 2 | 1 | Baja | Humberto Cerezo | Desarrollar una barra de navegación adaptable a display de escritorio y móviles
2 | Archivo Manifest.json | En progreso | 1 | 1 | Alta | Humberto Cerezo | Creación de un archivo manifest.json
3 | Archivo App Shell | Pendiente | 2 | 2 | Alta | Humberto Cerezo | Creación del archivo app shell
4 | Home | Terminado | 3 | 2 | Alta | Humberto Cerezo | Desarrollar una sección de la página llamada home donde contenga la parte principal de la página
5 | About us | Pendiente | 3 | 2 | Media | Humberto Cerezo | Desarrollar una sección de la página llamada About us donde contenga información de los desarrolladores del videojuego
6 | Features | Pendiente | 3 | 2 | Media | Humberto Cerezo | Desarrollar una sección de la página llamada features donde contenga contenido del juego
7 | Updates | Pendiente | 3 | 2 | Media | Humberto Cerezo | Desarrollar una sección de la página llamada features donde contenga actualizaciones progresivas del juego
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia